## Tabelle1
Kommunikationskonzept/ -plan
Maßnahme | Kanal | Kurzbeschreibung | Inhalt | Zweck/ Ziel | Zyklus | Zielgruppe | Verantwortlich
Videobotschaften | * Intranet * Soziale Medien | Kurze Botschaften zu Erfahrungen, Meinungen, Motivation, Themen per Video | * Erfahrungen und Erfolge * positive Botschaften * Aktuelle Ergebnisse, Maßnahmen, Aktivitäen | * Informationen bereitstellen * Präsenz zeigen * positive Stimmung zur Thematik der Veränderung * Botschaften | monatlich | * Mitarbeiter/-innen * Führungkräfte | * Change Manager (Content) * Experten (fachlicher Inhalt)
Themen-Posts | * Intranet * Soziale Medien | Kurze Botschaften zu Erfahrungen, Meinungen, Motivation, Themen per Text und Foto | * Erfahrungen und Erfolge * positive Botschaften zur Veränderung * Aktuelle Ergebnisse, Maßnahmen, Aktivitäten | * Informationen bereitstellen * Präsenz zeigen * positive Stimmung zur Thematik Digitalisierung * Botschaften/ ChangeStory von vermitteln * moderne/ neue Kommunikation * Austausch mit anderen | monatlich | * Mitarbeiter/-innen * Führungkräfte | * Change Manager (Content) * Experten (fachlicher Inhalt)
TownHall | * Videokonfernzsystem * WhiteBoard * Online-Pinnwand | regelmäßigen Infomation über Themen aus dem Veränderungsprojekt | * Aktuelle Maßnahmen * Fachthemen * Erfahrungstaustausch zwischen den Beteiligten * Fragen und Diskussion | * Informationen bereitstellen * Vernetzung zwischen den Beteiligten unterstützen * Anforderungen und Stimmung der Beteiligten erfassen * Austausch ermöglichen * Präsenz zeigen | vierteljährlich | * Stakeholder | * Change Manager (Content) * Experten (fachlicher Inhalt)
Newsletter | * E-Mail * Intranet | Newsletter zu aktuellen Aktivitäten, Entwicklungen, Veranstaltungen etc. | * Aktuelle Informationen in * Erfolgsgeschichten * Verweise auf die anderen Kommunikationskanäle | * Informationen bereitstellen * Präsenz zeigen * positive Stimmung zur Thematik Digitalisierung * Botschaften/ ChangeStory von vermitteln * Informationen vermitteln | 2-monatlich | * Mitarbeiter/-innen * Führungkräfte | * Change Manager (Content) * Experten (fachlicher Inhalt)
Umfragen | * Intranet * Umfragewerkzeug | Abfrage der Erwartungshaltung, der Vorstellungen, der Wünsche, der Bedarfslage, dem aktuellen Stand etc. bei den Führungskräften/ Mitarbeiter/-innen | * Abfrage zu Wünschen, Erwartungen, Anforderungen etc. * Abfrage zum aktuellen Stand (Ist-Betrachtung) | * Ableitung von Erkenntnissen für die Kommunikation und das Veränderungsmanagement * Beteiligung der Führungskräfte/ der Mitarbeiter/-innen | einmalig | * Mitarbeiter/-innen * Führungkräfte | * Digitalisierungs-verantwotlicher * Change Manager
Mitarbeiterinformation | * Mitarbeiterbesprechungen * Teamsitzungen * Mitarbeiterversammlungen | Information der Mitarbeiter/-innen für aktuelle Maßnahmen, Planungen, Erfolge, Hindernisse, Beteiligungsmöglichkeiten | * aktuelle Maßnahmen * aktuelle Planungen * Erfolge * Hindernisse * Beteiligungsmöglichkeiten | * Tranparenz über das Veränderungsvorhaben herstellen * Sicherheit und Orientierung für die Mitarbeiter/-innen geben | regelmäßig | * Mitarbeiter/-innen | * Change Manager * Führungskräfte